

Российская Федерация

Администрация города Канска  
Красноярского края

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.06. | 2013 г. | № | 453 |

Об организации работы по переходу на программный бюджет

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в целях реализации мероприятий по переходу к программному бюджету, согласно п.15,16,17 протокола селекторного совещания по теме «Реализация отдельных указов Президента Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы и переход на программный бюджет» от 30.05.2013 года,

1. Назначить ответственным за организацию работы по переходу на программный бюджет заместителя Главы города по вопросам экономики и инвестициям Н.В. Кадач.

2. Создать рабочую группу по организации работы по переходу на программный бюджет, утвердить состав согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить план перехода на программный бюджет согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

4. Начальнику отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Чудакова Н.В.) ознакомить с настоящим распоряжением заместителей главы города, начальников отделов администрации, начальников управлений под роспись.

5. Консультанту главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы (Никонова Н.И.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный Канск» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города по вопросам экономики и инвестициям Н.В. Кадач.

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

Приложение 1

к распоряжению

администрации города Канска

от 07.06.2013 №453

Состав рабочей группы по организации работы

по переходу на программный бюджет

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель рабочей группы: | Заместитель Главы города по вопросам экономики и инвестициям  Кадач Н.В. |
| Заместитель руководителя рабочей группы: | Заместитель Главы города по социальным вопросам  Князева Н.И. |
| Секретарь рабочей группы: | Начальник отдел планирования, ценообразования и трудовых отношений администрации города Канска  Фельк Е.В. |
| Члены рабочей группы: | Начальник Муниципального казенного учреждения «Финансовое управление администрации города Канска»  Тихомирова Н.А. |
|  | Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление социальной защиты населения администрации города Канска» Поляков В.Э. |
|  | Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации города Канска»  Панов А.П. |
|  | Начальник Отдела культуры администрации города Канска  Шляхтова Л.В. |
|  | Начальник юридического отдела администрации города Канска  Хранюк А. В. |

Начальник МКУ «ФУ г. Канска» Н.А. Тихомиров

Приложение 2

к распоряжению

администрации города Канска

от 07.06.2013 №453

План мероприятий Администрации города Канска Красноярского края

в рамках перехода к программному бюджету

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | | Ответственные исполнители | Итоговый документ | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |
|  | **Внесение изменений в Решение Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 20.02.2008 № 41-409 «О Положении о бюджетном процессе в городе Канске» (далее – проект Решения Канского городского Совета депутатов);** | | | | | | |
|  | Разработка и согласование проекта Решения Канского городского Совета депутатов | до 25.09.2013 | | Муниципальное казенное учреждение  «Финансовое управление администрации города Канска» | проект Решения Канского городского Совета депутатов | | |
|  | Внесение проекта Решения в Канский городской Совет депутатов | не позднее 01.10.2013 | | Муниципальное казенное учреждение  «Финансовое управление администрации города Канска» | Решение Канского городского Совета депутатов | | |
|  | **Внесение изменений в постановление администрации г. Канска от 20.10.2011 № 2006 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных городских целевых программ, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ» (далее – проект постановления)** | | | | | | |
|  | Разработка, согласование, утверждение проекта постановления совместно с рабочей группой | до 10.07.2013 | | Отдел планирования, ценообразования и трудовых отношений администрации города Канска/  Рабочая группа | постановление администрации г. Канска | |
|  | **Разработка, согласование и утверждение постановлением администрации города Канска Порядка, утверждающего сроки реализации муниципальных программ города Канска, Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ города Канска (далее – проект постановления), внесение изменений в постановление администрации г. Канска от 13.06.2012 № 977 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»** | | | | | | |
|  | Разработка, согласование, утверждение проекта постановления совместно с рабочей группой | до 01.08.2013 | | Отдел планирования, ценообразования и трудовых отношений администрации города Канска/  Рабочая группа | проект постановления администрации г. Канска | |
|  | Разработка, согласование проекта постановления об утверждении перечня муниципальных программ города Канска совместно с рабочей группой | до 20.07.2013 | | Отдел планирования, ценообразования и трудовых отношений администрации города Канска/  Рабочая группа | согласованный проект постановления администрации г. Канска | |
|  | Утверждение перечня муниципальных программ города Канска | | 01.08.2013 | Отдел планирования, ценообразования и трудовых отношений администрации города Канска | Постановление администрации г. Канска |
|  | **Утверждение муниципальных программ города Канска (далее – МП г. Канска)** | | | | | | |
|  | Разработка, согласование МП г. Канска | | до 10.10.2013 | Главные распорядители бюджетных средств | проект МП г. Канска | |
|  | Утверждение МП г. Канска | | до 01.11.2013 | Главные распорядители бюджетных средств | постановление администрации г. Канска | |

Начальник МКУ «ФУ г. Канска» Н.А. Тихомирова