|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска Красноярского края  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | | | |
| 29.03. | 2012 г. | № | 240 |

Об утверждении плана мероприятий

по переходу к программному бюджету

В соответствии со статьей 179.3. Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с заключенным соглашением с министерством финансов Красноярского края «Об оздоровлении муниципальных финансов» № 693/12-12 от 08.02.2012 года, руководствуясь ст. 30, Устава города Канска,

1.Утвердить план мероприятий по переходу к программному бюджету согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Главным распорядителям бюджетных средств в срок до 01 октября 2012 года разработать и утвердить ведомственные целевые программы.

3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по социальным вопросам Н.И. Князеву, заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач, первого заместителя главы города по оперативному управлению Т.Н. Павлову.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава города Н.Н. Качан

Приложение к распоряжению

администрации города Канска

от 29.03.2012г. № 240

План мероприятий по переходу к программному бюджету

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименований мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты по разработке, утверждению и реализации ведомственных целевых программ | до 20 мая 2012 года | начальник отдела планирования и  экономического развития администрации города Канска Е.В. Фельк |
| 2. | Проведение совещания по вопросу перехода к программному бюджету, определение ответственных по разработке ведомственных целевых программ на 2013-2015 годы. | до 01 мая 2012 года | Заместитель главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач, заместитель главы города по социальным вопросам Н.И. Князева, первый заместитель главы города по оперативному управлению Т.Н. Павлова, начальник отдела планирования и экономического развития администрации г. Канска Е.В. Фельк, начальник МКУ «ФУ г. Канска» Н.А. Тихомирова. |
| 3. | Представление на утверждение ведомственных целевых программ на 2013-2015 годы. | до 01 октября 2012 года | субъекты бюджетного планирования |
| 4. | Оказание методологической помощи и координация работы по разработке ведомственных целевых программ. | постоянно | отдел планирования и  экономического развития администрации г.Канска Е.В. Фельк, МКУ «ФУ г.Канска» Тихомирова Н.А. |