|  |
| --- |
|  |
| Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 09.12.2016 N 1362 (ред. от 02.12.2024) "Об утверждении муниципальной программы города Канска "Развитие образования" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2025) |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru) |

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 декабря 2016 г. N 1362

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Канска Красноярского края  от 10.05.2017 [N 443](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=192328&dst=100005), от 20.06.2017 [N 550](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=193765&dst=100005), от 04.07.2017 [N 593](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=194806&dst=100005),  от 14.09.2017 [N 811](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=197804&dst=100005), от 08.12.2017 [N 1120](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=201989&dst=100005), от 14.12.2017 [N 1150](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=203975&dst=100005),  от 21.02.2018 [N 156](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=205813&dst=100005), от 16.03.2018 [N 237](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=207108&dst=100005), от 23.05.2018 [N 475](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=209787&dst=100005),  от 30.08.2018 [N 789](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=214156&dst=100005), от 11.10.2018 [N 932](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=216595&dst=100005), от 26.11.2018 [N 1093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=219049&dst=100005),  от 13.12.2018 [N 1225](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=221957&dst=100005), от 19.02.2019 [N 122](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=224069&dst=100005), от 28.06.2019 [N 603](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=229405&dst=100005),  от 06.11.2019 [N 1040](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=237238&dst=100005), от 19.11.2019 [N 1111](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=237985&dst=100005), от 13.04.2020 [N 335](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=247411&dst=100005),  от 10.07.2020 [N 593](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=250594&dst=100005), от 06.10.2020 [N 891](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=255000&dst=100005), от 27.11.2020 [N 1066](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=258550&dst=100005),  от 21.12.2020 [N 1138](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=261678&dst=100005), от 09.02.2021 [N 70](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=262916&dst=100005), от 18.03.2021 [N 207](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=264627&dst=100005),  от 06.05.2021 [N 378](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=267365&dst=100005), от 11.06.2021 [N 514](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=269190&dst=100005), от 12.10.2021 [N 845](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=275623&dst=100005),  от 01.12.2021 [N 1003](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=279967&dst=100005), от 23.12.2021 [N 1188](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=282021&dst=100005), от 01.02.2022 [N 67](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=283946&dst=100005),  от 01.04.2022 [N 295](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=287035&dst=100005), от 26.09.2022 [N 1086](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=296628&dst=100005), от 21.10.2022 [N 1201](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=297426&dst=100005),  от 15.11.2022 [N 1294](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=299844&dst=100005), от 12.12.2022 [N 1448](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=301880&dst=100005), от 17.02.2023 [N 169](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=306099&dst=100005),  от 22.03.2023 [N 324](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=307461&dst=100005), от 13.11.2023 [N 1345](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=321645&dst=100005), от 27.11.2023 [N 1412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=322061&dst=100005),  от 19.12.2023 [N 1530](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=324753&dst=100005), от 19.02.2024 [N 161](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=328040&dst=100005), от 11.04.2024 [N 555](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=331167&dst=100005),  от 14.10.2024 [N 1531](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=341835&dst=100005), от 11.11.2024 [N 1683](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=343467&dst=100005), от 02.12.2024 [N 1816](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=346022&dst=100005)) |  |

В соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=103281) Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=212365) администрации города Канска от 22.08.2013 N 1096 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации", [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=280619&dst=100015) администрации города Канска от 22.08.2013 N 1095 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Канска, предлагаемых к реализации с 1 января 2014 года", руководствуясь [статьями 30](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=328107&dst=100251), [35](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=328107&dst=100351) Устава города Канска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P46) города Канска "Развитие образования" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска А.В. Назаровой опубликовать настоящее Постановление в газете "Официальный Канск" и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву и заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности главы

города Канска

Н.В.КАДАЧ

Приложение

к Постановлению

администрации города Канска

от 9 декабря 2016 г. N 1362

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА КАНСКА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=343467&dst=100006) администрации г. Канска Красноярского края  от 11.11.2024 N 1683) |  |

I. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы города Канска | "Развитие образования" (далее - программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы города Канска | [Статья 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=103280) Бюджетного кодекса Российской Федерации; [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=280619) администрации г. Канска от 22.08.2013 N 1095 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Канска";  [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=212365) администрации г. Канска от 22.08.2013 N 1096 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации" |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы города Канска | Управление образования администрации города Канска |
| Соисполнители муниципальной программы города Канска | Отсутствуют |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы города Канска | [Подпрограмма 1](#P1533) "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования";  [Подпрограмма 2](#P2375) "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" |
| Цели муниципальной программы города Канска | Обеспечить высокое качество образования, соответствующее потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Канска, организовать отдых и оздоровление детей в летний период |
| Задачи муниципальной программы города Канска | 1. Создать в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равные возможности для получения современного качественного образования, социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.  2. Создать условия для эффективного управления системой образования города Канска |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы города Канска | 2017 - 2030 годы, без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы города Канска с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы города Канска | Представлен в [приложении](#P240) к паспорту программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы города Канска, в том числе по годам реализации программы | Объем финансирования программы составит 19691688669,24 руб., в том числе по годам реализации:  2017 год - 1149635637,11 руб.;  2018 год - 1237349933,17 руб.;  2019 год - 1371039804,23 руб.;  2020 год - 1473355675,00 руб.;  2021 год - 1638265838,17 руб.;  2022 год - 1859357169,32 руб.;  2023 год - 2017013145,87 руб.;  2024 год - 2419374649,37 руб.;  2025 год - 2206682139,00 руб.;  2026 год - 2168585939,00 руб.;  2027 год - 2151028739,00 руб. |
|  | Из них:  Из средств федерального бюджета - 606904452,09 руб.:  2017 год - 548625,00 руб.;  2018 год - 0 руб.;  2019 год - 0 руб.;  2020 год - 37006878,15 руб.;  2021 год - 84811960,68 руб.;  2022 год - 94606120,60 руб.;  2023 год - 96064872,21 руб.;  2024 год - 170467392,08 руб.;  2025 год - 57618949,46 руб.;  2026 год - 46755132,94 руб.;  2027 год - 19024520,97 руб. |
| Из средств краевого бюджета - 13055750301,00 руб.:  2017 год - 809788067,90 руб.;  2018 год - 888881920,56 руб.;  2019 год - 959429834,00 руб.;  2020 год - 985371697,85 руб.;  2021 год - 1048103899,58 руб.;  2022 год - 1223740521,70 руб.;  2023 год - 1322906456,56 руб.;  2024 год - 1548038706,22 руб.;  2025 год - 1435856850,54 руб.;  2026 год - 1422479467,06 руб.;  2027 год - 1411152879,03 руб. |
| Из средств городского бюджета - 6029033916,15 руб., в том числе:  2017 год - 339298944,21 руб.;  2018 год - 348468012,61 руб.;  2019 год - 411609970,23 руб.;  2020 год - 450977099,00 руб.;  2021 год - 505349977,91 руб.;  2022 год - 541010527,02 руб.;  2023 год - 598041817,10 руб.;  2024 год - 700868551,07 руб.;  2025 год - 713206339,00 руб.;  2026 год - 699351339,00 руб.;  2027 год - 720851339,00 руб. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА КАНСКА

В 2024 году система общего образования города Канска представлена 51 учреждением, в числе которых 48 образовательных учреждений различных типов, 1 учреждение, обеспечивающее управление системой, 2 учреждения, обеспечивающие деятельность образовательных учреждений.

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, составляет 94% от общей численности населения указанного возраста, при этом реализуется возможность получения общего образования как в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и вне организаций в форме семейного образования или самообразования.

Сеть дошкольных образовательных учреждений состоит из 25 организаций. Все они имеют лицензию на реализацию программ дошкольного образования. В связи с уменьшением численности детей дошкольного возраста в городе на протяжении 4 лет (причина - снижение рождаемости), с целью оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений Постановлением администрации города Канска N 539 от 10.04.2024 с 01.07.2024 начата процедура ликвидации МБДОУ N 9 г. Канска. Воспитанники распределены по другим дошкольным образовательным организациям города Канска.

Общее количество детей в ДОУ в 2024 году составило 3920 человек. Во исполнение [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129346) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" обеспечено создание необходимого количества мест в ДОУ города для детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием. Очередь детей данной возрастной группы в ДОУ отсутствует.

Прогнозируемая на 01.01.2025 численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди в ДОУ, - 700 человек.

Внедрение новой федеральной образовательной программы дошкольного образования задает необходимость совершенствования правовых, организационных, материально-технических и кадровых условий в дошкольных учреждениях.

В дошкольных образовательных организациях по мере необходимости создаются дополнительные места для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ). Охват детей с ОВЗ, посещающих ДОУ и нуждающихся в коррекционной помощи, составляет 100%.

В 2024 году три дошкольных образовательных учреждения остаются в перечне организаций, здания которых требуют капитального ремонта - ДОУ N 11, 22, 36.

Сеть общеобразовательных учреждений состоит из 18 общеобразовательных организаций, в которых на начало 2024 - 2025 учебного года обучается 10394 человек. 5 учреждений реализуют программы углубленной предметной подготовки, 16 учреждений - адаптированные образовательные программы. Для 39 детей, имеющих медицинские показания, организовано обучение на дому.

Отдельное внимание уделяется вопросу поддержки детей, имеющих особые образовательные потребности. В двух общеобразовательных учреждениях (МАОУ гимназия N 4 и МАОУ лицей N 1) школьники обучаются в специализированных классах математической и инженерно-технологической направленности. В МБОУ СОШ N 21 в 2024 году функционируют 2 класса ГУФСИН, в МБОУ СОШ NN 3, 6, 18 - группы психолого-педагогической направленности, в МАОУ гимназии N 4 продолжают обучать старшеклассников по профилю правоохранительной направленности. С сентября 2024 года на базе МАОУ гимназии N 4 начал работу детский технопарк "Кванториум". Благодаря высокотехнологичному оборудованию будут реализованы программы естественно-научного и технического направления для обучающихся школ города.

В 2024 - 2025 учебном году в общеобразовательных организациях введены 2 учебных предмета: "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд (технология)". Для обучающихся 10 - 11 классов введен курс "Семьеведение", который реализуется в рамках программы внеурочных занятий "Разговоры о важном". Продолжается введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации муниципальной программы города Канска "Развитие образования" решалась задача обеспечения равного качества образовательных услуг независимо от места жительства, ориентированных на образовательные потребности обучающихся, в том числе детей с проблемами в развитии, а также одаренных детей. В числе этих мер работа по повышению квалификации кадров, усиление материально-технических ресурсов общеобразовательных учреждений, организация раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья при взаимодействии с Центром диагностики и консультирования.

Для успешного решения обозначенного вопроса необходимо продолжить работу по усилению ресурсной базы образовательных учреждений, в том числе за счет сетевого взаимодействия образовательных учреждений разных типов и межведомственного взаимодействия.

Ключевой проблемой кадрового обеспечения муниципальных образовательных учреждений является проблема привлечения и удержания молодых специалистов в школах. Решение данной проблемы требует продолжить реализацию системы мер, направленных на поддержку молодых специалистов, использовать систему целевой подготовки педагогических кадров, организовать деятельность сетевых педагогических классов (групп).

Требуется продолжить организацию курсовой подготовки, обеспечив ее проведение для всех педагогов, реализующих обновленные федеральные государственные образовательные стандарты, сопровождение учреждений-лидеров системы образования города, действующих в качестве городских методических центров для организации посткурсового сопровождения педагогов; обеспечить сопровождение учителей, воспитателей дошкольных образовательных учреждений в процессе прохождения аттестации на квалификационную категорию по новым региональным требованиям.

По-прежнему существует проблема износа зданий общеобразовательных учреждений. 67% зданий эксплуатируются более 40 лет и имеют высокий уровень износа, здания трех общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ N 3 г. Канска (бассейн), МБОУ СОШ N 7, МБОУ ООШ N 22) входят в реестр аварийных объектов Красноярского края. В связи с аварийностью здания МБОУ СОШ N 7 школа расселена - дети обучаются в близлежащих учреждениях (МАОУ гимназия N 4, МБОУ СОШ N 2). Здания 7 общеобразовательных учреждений требуют капитального ремонта (МБОУ СОШ N 2, 11, МБОУ ООШ N 8, 9, 17, 18, 20).

Сеть дополнительного образования города Канска представлена 5 муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению образования администрации города Канска, услуги по дополнительному образованию в которых получают 6393 человека.

В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент обучения, таким образом, необходимо обеспечить развитие системы дополнительного образования, как в общеобразовательных учреждениях, так и учреждениях дополнительного образования, в том числе развитие сетевой формы реализации программ. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, включая организации культуры, спорта и краевые организации профессионального образования, составила 84,81%.

Не менее значимым является включение детей в различные виды отдыха, оздоровления и занятости в период летней оздоровительной кампании. В 2024 году отдохнули в лагерях с дневным пребыванием 1832 человека, в загородных оздоровительных лагерях: 608 человек (ДОЛ "Огонек", БО "Салют", ЛОЛ "Морское братство", ЛОЛ "Республика Солнечная", ЛОЛ "Ромашка" на Азовском море, ЛОЛ Красноярского края), в палаточном лагере "Чайка" - 420 человек, занимались в интенсивных школах - 250 человек, участвовали в однодневных и многодневных походах - 273 человека.

Необходимо продолжить развитие материально-технической базы структурных подразделений учреждений дополнительного образования, организующих отдых и оздоровление детей в летний период.

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в городе Канске реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее - ПФ ДОД), подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Управление образования администрации города Канска руководствуется региональными Правилами ПФ ДОД и ежегодно принимает программу ПФ ДОД в городе Канске. Ежегодно проводится независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных программ, участвующих в ПФ ДОД.

В условиях перехода на программный бюджет, необходимости повышения социально-экономической эффективности деятельности образовательных учреждений города Канска одной из первостепенных задач выступает повышение качества управления системой образования. Для повышения эффективности деятельности системы необходимо использование новых или наиболее результативных из отработанных организационно-управленческих схем, обеспечивающих оптимальное использование имеющихся ресурсов для качественного оказания услуги.

Центральными задачами в области управления являются задачи по:

созданию организационно-правовых условий, обеспечивающих обновление нормативной базы, регламентирующей деятельность системы образования города Канска в условиях действующих федеральных правовых норм, закрепленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494980) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480797) от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" с учетом вносимых в них изменений и подзаконных актов к ним;

оптимизации и повышению эффективности расходования бюджетных средств для решения первостепенных задач, стоящих перед системой образования;

привлечению средств краевого бюджета и внебюджетных средств, необходимых для обеспечения качества предоставляемых системой образования услуг;

обеспечению информационного, методического, инженерно-технического сопровождения подведомственных учреждений, направленного на повышение качества условий осуществления образовательного процесса и качества образовательных результатов.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАНСКА, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ

И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАНСКА

Важнейшим приоритетом в сфере образования является повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города и потребностям граждан.

Для достижения цели программы - обеспечить высокое качество образования, соответствующее потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Канска, организовать отдых и оздоровление детей в летний период, необходимо реализовать следующие направления:

в области дошкольного образования - повышение доступности и качества дошкольного образования за счет уменьшения очереди в дошкольные образовательные учреждения среди детей от 1,5 до 3 лет; повышение доступности и качества образования детей, проблемы в развитии которых выявлены на этапе дошкольного детства и которым своевременно должна быть оказана коррекционная помощь; совершенствование системы оценки качества дошкольного образования; развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, требованиям к безопасности осуществления образовательного процесса;

в области начального общего, основного общего, среднего общего образования - повышение доступности и качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; повышение доли детей, охваченных специализированным образованием, направленным на удовлетворение различных образовательных потребностей; совершенствование системы оценки качества общего образования; развитие материально-технической базы учреждений общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, требованиям к безопасности осуществления образовательного процесса;

в области дополнительного образования - создание условий для устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуги, разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, создание на территории города условий для использования ресурсов учреждений дополнительного образования различной подведомственности для реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

По отдельным направлениям деятельности системы требуется реализация системы мер:

в области совершенствования системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи - расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми;

в области обеспечения летнего отдыха детей - развитие инфраструктуры летнего отдыха детей, совершенствование программ летнего отдыха, в том числе за счет включения в их реализацию учреждений различных ведомств, улучшение материально-технической базы, обеспечивающей организацию летнего отдыха;

в области создания специальных условий, направленных на реализацию образовательных потребностей и социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья - развитие инклюзии на разных уровнях образования; обеспечение психолого-педагогической и социальной помощи детям, в том числе получающим образование в семье; обеспечение ранней помощи детям, имеющим проблемы в развитии; психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ; обеспечение организационных, кадровых и материально-технических условий, необходимых для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья;

в области совершенствования кадровой политики - внедрение новых подходов к организации подготовки квалифицированных кадров, в том числе посткурсового сопровождения кадров; укрепление кадрового потенциала образовательных учреждений за счет целевой подготовки кадров; привлечение в образовательные учреждения и поддержка молодых педагогов, поддержка лучших педагогов, дальнейшее развитие конкурсного движения;

в области управления системой образования города Канска - совершенствование моделей управления системой, поиск наиболее эффективных организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих повышение социально-экономической эффективности деятельности системы образования города Канска, организация независимой оценки качества образования;

в области профилактической работы - совершенствование деятельности школьных служб примирения (школьных служб медиации, конфликтных, примирительных комиссий) в образовательных учреждениях, повышение квалификации специалистов, применяющих восстановительные технологии.

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ)

УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАНСКА, ЭКОНОМИКИ,

СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ

Ожидаемые конечные результаты программы позволят:

повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров;

сократить очередь на зачисление детей от одного года до трех лет в дошкольные образовательные организации;

создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, в образовательных учреждениях;

создать условия для реализации программ дополнительного образования в соответствии с запросами населения, обеспечить проведение мероприятий для развития детских способностей и одаренности.

Качество реализации мероприятий программы будет оцениваться на основании основных целевых показателей программы представленных в приложении к паспорту программы.

В формулировке показателя учтен факт необходимости занятий дополнительного образования, что наиболее полно обеспечивает права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков.

[Перечень](#P240) целевых показателей программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлен в приложении к паспорту настоящей программы.

Целевые показатели программы связаны с показателями подпрограмм, ожидаемыми результатами реализации мероприятий подпрограмм, сводными показателями муниципальных заданий. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) представлен в [приложении N 3](#P884) к настоящей программе.

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ

МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

В рамках программы в период с 2017 по 2030 годы будут реализованы 2 подпрограммы:

- [Подпрограмма 1](#P1533) "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" (приложение N 5 к настоящей программе);

- [Подпрограмма 2](#P2375) "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" (приложение N 6 к настоящей программе).

1. [Подпрограмма 1](#P1533) "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" (далее - подпрограмма 1).

Целью [подпрограммы 1](#P1533) является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения современного качественного образования, социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задачи [подпрограммы 1](#P1533):

обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;

обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

обеспечить предоставление дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации;

содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;

обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей;

обеспечить развитие профессиональной компетентности педагогов, создать систему дополнительных стимулов повышения имиджа педагогической профессии средствами событийных мероприятий и конкурсного движения;

обеспечить психолого-педагогическую и социальную помощь детям, психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ.

Срок реализации [подпрограммы 1](#P1533): 2017 - 2027 годы, без деления на этапы.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 1 с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, представлены в [приложении N 1](#P1608) к подпрограмме 1.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период, представлена в [приложении N 2](#P1798) к подпрограмме 1.

2. [Подпрограмма 2](#P2375) "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" (далее - Подпрограмма 2).

Целью [подпрограммы 2](#P2375) является создание условий для эффективного управления системой образования города Канска.

Задачи [подпрограммы 2](#P2375):

организовать деятельность органа управления образованием и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленную на эффективное управление системой образования города Канска;

обеспечить методическое, информационное и инженерно-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений города Канска, ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, организацию контроля за деятельностью муниципальных образовательных учреждений города Канска.

Срок реализации [подпрограммы 2](#P2375): 2017 - 2027 годы, без деления на этапы.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 2 с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, представлены в [приложении N 1](#P2444) к подпрограмме 2.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период, представлена в [приложении N 2](#P2498) к подпрограмме 2.

Программа реализуется в рамках подпрограмм, отдельных мероприятий не предусмотрено.

6. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ

[Информация](#P387) о ресурсном обеспечении программы за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, в разрезе подпрограмм), а также по годам реализации программы приведена в приложении N 1 к программе.

[Информация](#P607) об источниках финансирования подпрограмм (средства городского бюджета), в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, а также по годам реализации программы приведена в приложении N 2 к программе.

Приложение

к паспорту

муниципальной программы

города Канска

"Развитие образования"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы города Канска | Ед. изм. | Год, предшествующий реализации муниципальной программы города Канска | Годы реализации муниципальной программы города Канска | | | | | | | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | годы до конца реализации муниципальной программы города Канска в пятилетнем интервале | |
| 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Цель: обеспечить высокое качество образования, соответствующее потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Канска, организовать отдых и оздоровление детей в летний период | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 1,5 до 3 лет | мест | 683 | 590 | 630 | 659 | 674 | 716 | 800 | 800 | 810 | х | х | х | х |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 76 | 76,5 | 77 | 80 |
| 1.3 | Доля обучающихся по программам углубленного и профильного изучения предметов математического, технического, естественно-научного, гуманитарного направлений | % | 25,5 | 26,76 | 27,6 | 27,8 | 29,5 | 29,5 | 27,8 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 30,0 | 30 | 30 |
| 1.4 | Доля обучающихся, охваченными программами дополнительного образования, в том числе сетевыми, в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на реализацию соответствующих программ | % | 33 | 40 | 51 | 66,1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | х | х | х | х | 68,9 | 66 | 70,54 | 76,56 | 84 | 84,81 | 84,81 | 84,81 | 85 |
| 1.6 | Численность детей, включенных в дополнительные общеразвивающие программы (в рамках средств субсидии за счет средств краевого бюджета на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам) | кол-во чел. | х | х | х | х | х | х | 477 | 483 | 483 | 672 | 672 | 672 | 672 |

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие образования"

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

КАНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ

СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа города Канска, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы города Канска, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам реализации муниципальной программы города Канска | | | | | | | | | | | Итого на период |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Муниципальная программа | "Развитие образования" | всего расходное обязательство по программе | Х | Х | Х | Х | 1149635637,11 | 1237349933,17 | 1371039804,23 | 1473355675,00 | 1638265838,17 | 1859357169,32 | 2017013145,87 | 2419374649,37 | 2206682139,00 | 2168585939,00 | 2151028739,00 | 19691688669,24 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации города Канска | 906 | Х | Х | Х | 1149635637,11 | 1237349933,17 | 1371039804,23 | 1473355675,00 | 1638265838,17 | 1859357169,32 | 2017013145,87 | 2419374649,37 | 2206682139,00 | 2168585939,00 | 2151028739,00 | 19691688669,24 |
| 2 | [Подпрограмма 1](#P1533) | "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | всего расходное обязательство по программе | Х | Х | Х | Х | 1105007116,81 | 1183848302,06 | 1317218118,82 | 1410283502,00 | 1571902306,86 | 1782532087,72 | 1932855203,51 | 2317076610,10 | 2106851560,00 | 2068755360,00 | 2051198160,00 | 18847528327,88 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации города Канска | 906 | Х | Х | Х | 1105007116,81 | 1183848302,06 | 1317218118,82 | 1410283502,00 | 1571902306,86 | 1782532087,72 | 1932855203,51 | 2317076610,10 | 2106851560,00 | 2068755360,00 | 2051198160,00 | 18847528327,88 |
| 3 | [Подпрограмма 2](#P2375) | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" | всего расходное обязательство по программе | Х | Х | Х | Х | 44628520,30 | 53501631,11 | 53821685,41 | 63072173,00 | 66363531,31 | 76825081,60 | 84157942,36 | 102298039,27 | 99830579,00 | 99830579,00 | 99830579,00 | 844160341,36 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации города Канска | 906 | Х | Х | Х | 44628520,30 | 53501631,11 | 53821685,41 | 63072173,00 | 66363531,31 | 76825081,60 | 84157942,36 | 102298039,27 | 99830579,00 | 99830579,00 | 99830579,00 | 844160341,36 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие образования"

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА (СРЕДСТВА

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа города Канска, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы города Канска, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам реализации муниципальной программы города Канска | | | | | | | | | | | Итого на период |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Муниципальная программа | "Развитие образования" | Всего | 1149635637,11 | 1237349933,17 | 1371039804,23 | 1473355675,00 | 1638265838,17 | 1859357169,32 | 2017013145,87 | 2419374649,37 | 2206682139,00 | 2168585939,00 | 2151028739,00 | 19691688669,24 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 339298944,21 | 348468012,61 | 411609970,23 | 450977099,00 | 505349977,91 | 541010527,02 | 598041817,10 | 700868551,07 | 713206339,00 | 699351339,00 | 720851339,00 | 6029033916,15 |
| краевой бюджет | 809788067,90 | 888881920,56 | 959429834,00 | 985371697,85 | 1048103899,58 | 1223740521,70 | 1322906456,56 | 1548038706,22 | 1435856850,54 | 1422479467,06 | 1411152879,03 | 13055750301,00 |
| федеральный бюджет | 548625,00 | 0,00 | 0,00 | 37006878,15 | 84811960,68 | 94606120,60 | 96064872,21 | 170467392,08 | 57618949,46 | 46755132,94 | 19024520,97 | 606904452,09 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | [Подпрограмма 1](#P1533) | "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | Всего | 1105007116,81 | 1183848302,06 | 1317218118,82 | 1410283502,00 | 1571902306,86 | 1782532087,72 | 1932855203,51 | 2317076610,10 | 2106851560,00 | 2068755360,00 | 2051198160,00 | 18847528327,88 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 297919645,81 | 300324235,50 | 367346332,23 | 403058892,00 | 448295546,60 | 475111694,42 | 526899016,74 | 614569111,99 | 629420760,00 | 615565760,00 | 637065760,00 | 5315576755,29 |
| краевой бюджет | 806538846,00 | 883524066,56 | 949871786,59 | 970217731,85 | 1038794799,58 | 1212814272,70 | 1309891314,56 | 1532040106,03 | 1419811850,54 | 1406434467,06 | 1395107879,03 | 12925047120,50 |
| федеральный бюджет | 548625,00 | 0,00 | 0,00 | 37006878,15 | 84811960,68 | 94606120,60 | 96064872,21 | 170467392,08 | 57618949,46 | 46755132,94 | 19024520,97 | 606904452,09 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | [Подпрограмма 2](#P2375) | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" | Всего | 44628520,30 | 53501631,11 | 53821685,41 | 63072173,00 | 66363531,31 | 76825081,60 | 84157942,36 | 102298039,27 | 99830579,00 | 99830579,00 | 99830579,00 | 844160341,36 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 41379298,40 | 48143777,11 | 44263638,00 | 47918207,00 | 57054431,31 | 65898832,60 | 71142800,36 | 86299439,08 | 83785579,00 | 83785579,00 | 83785579,00 | 713457160,86 |
| краевой бюджет | 3249221,90 | 5357854,00 | 9558047,41 | 15153966,00 | 9309100,00 | 10926249,00 | 13015142,00 | 15998600,19 | 16045000,00 | 16045000,00 | 16045000,00 | 130703180,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие образования"

ИНФОРМАЦИЯ

О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации муниципальной программы города Канска | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Образовательная программа дошкольного образования | Число обучающихся, человек | 3920 | 3920 | 3920 |
| Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 576664600,00 | 576664600,00 | 576664600,00 |
| Присмотр и уход |  | Число обучающихся, человек | 3920 | 3920 | 3920 |
| Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 257239487,00 | 257239487,00 | 257239487,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Образовательная программа начального общего образования | Число обучающихся, человек | 3929 | 3900 | 3870 |
| Адаптированная образовательная программа начального общего образования | Число обучающихся, человек | 225 | 225 | 225 |
| Адаптированная образовательная программа начального общего образования (на дому) | Число обучающихся, человек | 8 | 8 | 8 |
| Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 290720203,63 | 287993513,95 | 294409113,95 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Образовательная программа основного общего образования | Число обучающихся, человек | 4927 | 4411 | 4411 |
| Адаптированная образовательная программа основного общего образования | Число обучающихся, человек | 467 | 467 | 467 |
|  | Адаптированная образовательная программа начального общего образования (на дому) | Число обучающихся, человек | 29 | 29 | 29 |
|  | Образовательная программа среднего общего образования (заочная) | Число обучающихся, человек | 8 | 8 | 8 |
| Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 590988188,75 | 585445259,93 | 598487159,93 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Образовательная программа среднего общего образования | Число обучающихся, человек | 783 | 783 | 783 |
| Адаптированная образовательная программа начального общего образования (на дому) | Число обучающихся, человек | 2 | 2 | 2 |
| Образовательная программа среднего общего образования (заочная) | Число обучающихся, человек | 16 | 16 | 16 |
| Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 92555024,62 | 91686943,12 | 93729443,12 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  | Число обучающихся, человек | 11011 | 11011 | 11011 |
| Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 117287237,00 | 117197237,00 | 117197237,00 |
| Организация отдыха детей и молодежи | в каникулярное время с круглосуточным пребыванием | Число обучающихся, человек | 1001 | 1001 | 1001 |
| Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей |  |  | 27387085,60 | 27387085,60 | 27387085,60 |
| Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работы), рублей | |  | 1952841826,60 | 1943614126,60 | 1965114126,60 |

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Развитие образования"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ГОРОДА КАНСКА, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретение) | Мощность объекта указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретение) | Предполагаемая (предварительная) или сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование на 01.01 очередного финансового года | Остаток стоимости объекта в ценах муниципальных контрактов на 01.01 очередного финансового года | Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 1 | [Подпрограмма N 1](#P1533) "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Главный распорядитель: Управление образования администрации города Канска | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия: "Финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объект: "Приобретение и монтаж модульного здания медицинского пункта (из расчета 100 - 110 детей в смену) для ДОЛ "Огонек" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет | 112 м2 | 2018 |  | 361803,11 |  |  | 363640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 3618031,05 |  |  | 3636400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1, к подпрограмме 1 |  |  |  | 3979834,16 |  |  | 4000040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  | 361803,11 |  |  | 363640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 3618031,05 |  |  | 3636400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | [Подпрограмма N 1](#P1533) "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель: Управление образования администрации города Канска | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия: "Финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объект: "Приобретение и монтаж модульного здания пищеблока с обеденным залом в ДОЛ "Огонек") ДОЛ "Огонек" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет | 975,84 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5333334,00 |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48000000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1, к подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53333334,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5333334,00 |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48000000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  | 3979834,16 |  |  | 4000040,00 |  |  |  |  |  | 53333334,00 |  |  |  |

Приложение N 5

к муниципальной программе

города Канска

"Развитие образования"

ПОДПРОГРАММА 1

"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы города Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма | "Развитие образования" |
| Исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации города Канска |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: создать в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равные возможности для получения современного качественного образования, социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.  Задачи:  1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.  2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.  3. Обеспечить предоставление дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации.  4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.  5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.  6. Обеспечить развитие профессиональной компетентности педагогов, создать систему дополнительных стимулов повышения имиджа педагогической профессии средствами событийных мероприятий и конкурсного движения.  7. Обеспечить психолого-педагогическую и социальную помощь детям, психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности | [Перечень](#P1608) и показатели результативности подпрограммы представлены в приложении N 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2027 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Подпрограмма финансируется за счет средств городского и краевого бюджетов.  Объем финансирования подпрограммы составит 6226805080,00 руб., в том числе по годам реализации:  2025 год - 2106851560,00 руб.;  2026 год - 2068755360,00 руб.;  2027 год - 2051198160,00 руб.  из средств краевого бюджета - 4221354196,63 руб., в том числе:  2025 год - 1419811850,54 руб.;  2026 год - 1406434467,06 руб.;  2027 год - 1395107879,03 руб.  из средств городского бюджета - 1882052280,00 руб., в том числе:  2025 год - 629420760,00 руб.;  2026 год - 615565760,00 руб.;  2027 год - 637065760,00 руб.  из средств федерального бюджета - 123398603,37 руб., в том числе:  2025 год - 57618949,46 руб.;  2026 год - 46755132,94 руб.;  2027 год - 19024520,97 руб. |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

[Перечень](#P1798) мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются Управление образования администрации города Канска и подведомственные ему муниципальные учреждения. Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется с учетом ответственности учреждений, оказывающих муниципальные услуги за реализацию направлений развития системы образования города Канска, обеспеченных финансированием в рамках мероприятия подпрограммы. Категории получателей услуги определяются Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494980) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и муниципальными правовыми актами.

Механизм выполнения поставленных в программе задач основывается на целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня финансово обеспеченных мероприятий, составляющих функциональное единство. Ответственность за реализацию мероприятий определяется муниципальными правовыми актами и нормативными документами Управления образования администрации города Канска. Организация подготовки и реализации мероприятий является ответственностью исполнителей подпрограммы и обеспечивается посредством включения мероприятий подпрограммы в планы работы исполнителей.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств городского бюджета осуществляет Управление образования администрации города Канска. [Перечень](#P1608) и показатели результативности подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Управление подпрограммой осуществляет Управление образования администрации города Канска, которое определяет результаты и проводит оценку реализации подпрограммы в целом, а также осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений по реализации ими мероприятий подпрограммы.

Управление образования администрации города Канска несет ответственность за реализацию подпрограммы и достижение конечных результатов.

Внутренний финансовый контроль за целевым использованием средств осуществляет Финансовое управление администрации города Канска, внешний финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная комиссия города Канска.

Контроль за ходом реализации подпрограммы 1 осуществляет Управление образования администрации города Канска.

Управление образования администрации города Канска направляет отчет о реализации подпрограммы 1 за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года в Финансовое управление администрации города Канска по формам согласно [приложениям N 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=212365&dst=101706) - [12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=212365&dst=101938), в отдел экономического развития администрации города Канска по форме согласно [приложению N 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=212365&dst=101656) к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации, утвержденному Постановлением администрации города Канска Красноярского края от 22.08.2013 N 1096 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации" (далее - Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ).

Годовой отчет представляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, одновременно в Финансовое управление администрации города Канска и в отдел экономического развития администрации города Канска.

Приложение N 1

к подпрограмме 1

"Развитие дошкольного, общего

и дополнительного образования"

в рамках муниципальной программы

города Канска

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Ед. изм. | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель подпрограммы: создать в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равные возможности для получения современного качественного образования, социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период | | | | | | |
| 1.1 | Задача N 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 1,5 до 3 лет | мест | Форма государственной статистической отчетности 85-к | 810 | х | х | х |
| 1.1.2 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | Форма государственной статистической отчетности 85-к | х | 76 | 76,5 | 77 |
| 1.1.3 | Количество мест в группах компенсирующей и комбинированной направленности дошкольных образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья | мест | Форма государственной статистической отчетности 85-к | 570 | 580 | 580 | 580 |
| 1.2 | Задача N 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | |
| 1.2.1 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций города Канска с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций города Канска с худшими результатами ЕГЭ | Безразмерная величина (10% - 1 школа) | Сводная информация по электронным протоколам ЕГЭ | 1,6 | х | х | х |
| 1.2.2 | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | Форма ФСН ОО-1 (На 20.09. текущего года) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 1.2.3 | Доля выпускников, имеющих результаты ЕГЭ, составляющие 81 и выше баллов по предметам математического и инженерно-технологического профилей, изучаемым углубленно (на профильном уровне) | % | Федеральная база данных ЕГЭ (электронные протоколы результатов ЕГЭ) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2.3. | Доля обучающихся по программам углубленного и профильного изучения предметов математического, технического, естественно-научного, гуманитарного направлений из числа обучающихся на уровнях основного общего и среднего общего образования | % | Форма ФСН ОО-1 (На 20.09. текущего года) | 28,5 | 29,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.2.4 | Доля образовательных организаций, в которых созданы службы школьной медиации | % | НПА ОО (отчет в УО) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.5 | Доля несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, преступления и административные правонарушения в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях города Канска | % | Сводная информация по отчетам ОО и КДНиЗП | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 1.3 | Задача N 3. Обеспечить предоставление дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации | | | | | | |
| 1.3.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | Форма государственной статистической отчетности 1-ДО, ДО - 1 | 84 | 84,81 | 84,81 | 84,81 |
| 1.3.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования детей | % | Сводная информация на основе данных "Навигатор ДО" | 17,94 | 17,94 | 19,00 | 19,00 |
| 1.3.3 | Численность детей, включенных в дополнительные общеразвивающие программы (в рамках средств субсидии за счет средств краевого бюджета на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам) | кол-во чел. | Сводная информация на основе данных "Навигатор ДО" | 483 | 672 | 672 | 672 |
| 1.4 | Задача N 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей | | | | | | |
| 1.4.1 | Доля обучающихся, охваченных школьным этапом Всероссийской олимпиады школьников | % | Отчеты образовательных учреждений в УО | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.5 | Задача N 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей | | | | | | |
| 1.5.1 | Доля детей, охваченных в летний период мероприятиями и образовательными программами, реализуемыми общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, в том числе в условиях сетевого взаимодействия (ЛДП, однодневные и многодневные походы, СПЛ "Чайка", ДОЛ "Огонек") | % | отчет об организации летнего отдыха ОО в СО "Парус" | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.6 | Задача N 6. Обеспечить развитие профессиональной компетентности педагогов, создание дополнительных стимулов повышения имиджа педагогической профессии средствами событийных мероприятий и конкурсного движения | | | | | | |
| 1.6.1 | Количество граждан с которыми заключены договоры о целевом приеме на обучение по педагогическим специальностям | человек | Информационная справка УО | 6 | х | х | х |
| 1.6.2 | Доля учителей, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, прошедших аттестацию на квалификационную категорию по новым региональным требованиям в соответствии с Федеральными профессиональными стандартами | % | Региональная база данных АСА "Педагог" | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.7 | Задача N 7. Обеспечить психолого-педагогическую и социальную помощь детям, психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ | | | | | | |
| 1.7.1 | Количество детей прошедших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование | человек | отчет ЦДК в министерство образования Красноярского края | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.7.2 | Количество педагогов, специалистов реализующих адаптированные образовательные программы, получивших методическую поддержку по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательными потребностями | человек | отчет ЦДК в УО | 150 | 150 | 150 | 150 |

Приложение N 2

к подпрограмме 1

"Развитие дошкольного, общего

и дополнительного образования"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы, рублей | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | итого на очередной финансовый год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы: создать в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равные возможности для получения современного качественного образования, социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период | | | | | | | | | | |  |
| Задача N 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования | | | | | | | | | | |  |
| 1.1.1 | Исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=259405) края от 27 декабря 2005 года N 17-4379) | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0701 | 0110075540 | 611, 621 | 3189000,00 | 3189000,00 | 3189000,00 | 9567000,00 | Обеспечение качества и объема услуги по присмотру и уходу в соответствии с муниципальным заданием |
| 1.1.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0701 | 0110075880 | 611, 621 | 382980700,00 | 382980700,00 | 382980700,00 | 1148942100,00 | Обеспечение качества и объема образовательной услуги в соответствии с муниципальным заданием |
| 1.1.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0701 | 0110074080 | 611, 621, | 193683900,00 | 193683900,00 | 193683900,00 | 581051700,00 | Обеспечение качества и объема образовательной услуги в соответствии с муниципальным заданием |
| 1.1.4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0701 | 0110000710 | 611, 621 | 254050487,00 | 254050487,00 | 254050487,00 | 762151461,00 | Обеспечение условий организации предоставления услуг в соответствии с требованиями СанПиН |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий, направленных на создание современных комфортных и безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0701 | 0110080100 | 244 | 1500000,00 |  |  | 1500000,00 | Приведены в соответствие с требованиями условия в ДОУ |
| 1.1.6 | Приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0701 | 01100S5820 | 612 | 5326000,00 | 5264000,00 | 5264000,00 | 15854000,00 | Приведены в соответствие с требованиями условия в ДОУ |
| 1.1.7 | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=259413) края от 29 марта 2007 года N 22-6015) | Управление образования администрации города Канска | 906 | 1004 | 0110075560 | 244, 321 | 5450600,00 | 5450600,00 | 5450600,00 | 16351800,00 | Без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) будет содержаться 100% детей соответствующей категории |
| 1.1.8 | Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0701 | 01100S8400 | 612 | 100000,00 |  |  | 100000,00 | Создание безопасных и комфортных условий в ДОУ |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  | 846280687,00 | 844618687,00 | 844618687,00 | 2535518061,00 |  |
| Задача N 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | | | | | |  |
| 1.2.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0702 | 0110075640 | 611, 621 | 564918500,00 | 556408800,00 | 556408800,00 | 1677736100,00 | Обеспечение качества и объема образовательной услуги в соответствии с муниципальным заданием |
| 1.2.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0702 | 0110074090 | 611, 621 | 140187600,00 | 140187600,00 | 140187600,00 | 420562800,00 | Обеспечение качества и объема образовательной услуги в соответствии с муниципальным заданием |
| 1.2.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0702 | 0110000710 | 611, 621, 612 | 277596929,00 | 267968929,00 | 289468929,00 | 835034787,00 | Обеспечение условий организации предоставления услуг в соответствии с требованиями СанПиН |
| 1.2.4 | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=322153) края от 27 декабря 2005 года N 17-4377) | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0702 | 0110075660 | 612, 622 | 5882200,00 | 5882200,00 | 5882200,00 | 17646600,00 | 100% детей из малообеспеченных семей получают бесплатное школьное питание |
| 1.2.5 | Проведение мероприятий, направленных на создание современных комфортных и безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0702 | 0110080100 | 244 | 1500000,00 |  |  | 1500000,00 | 100% устранение замечаний контролирующих органов, реализация перспективных планов |
| 1.2.6 | Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0702 | 01100S5630 | 612 | 6102000,00 | 6102000,00 | 6102000,00 | 18306000,00 | Создание безопасных и комфортных условий в ОУ |
| 1.2.7 | Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0702 | 01100L3040 | 612, 622 | 66427527,33 | 65973327,33 | 26916127,33 | 159316981,99 | 100% охват детей начального общего образования, за исключением детей ОВЗ, получают бесплатное школьное питание |
| 1.2.8 | Создание условий для предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных организаций | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0702 | 01100S4700 | 244 | 420000,00 | 0,00 | 0,00 | 420000,00 | Создание условий для организации горячего питания |
| 1.2.9 | Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0702 | 01100S5590 | 244 | 300000,00 |  |  | 300000,00 | Создание безопасных и комфортных условий в ОУ |
| 1.2.10 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0702 | 01100L7502 | 612 | 15432300,00 | 0,00 | 0,00 | 15432300,00 | Создание безопасных и комфортных условий в ОУ |
| 1.2.11 | Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0702 | 01100S5830 | 612, 622 | 28972672,67 | 28972672,67 | 28972672,67 | 86918018,01 | 100% детей с ограниченными возможностями здоровья получат бесплатное 2-х разовое школьное питание |
| 1.2.12 | Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0702 | 01100S8400 | 612 | 100000,00 |  |  | 100000,00 | Создание безопасных и комфортных условий в ДОУ |
| 1.2.13 | Бесплатная перевозка обучающихся школ города Канска, проживающих в Канском районе, в муниципальные общеобразовательные организации города Канска по специальным школьным маршрутам | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0702 | 0110080940 | 611 | 560388,00 | 560388,00 | 560388,00 | 1681164,00 | Создание безопасных и комфортных условий в ОУ |
| Итого по задаче 2 | |  |  |  |  |  | 1108400117,00 | 1072055917,00 | 1054498717,00 | 3234954751,00 |  |
| Задача N 3. Обеспечить предоставление дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации | | | | | | | | | | |  |
| 1.3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0703 | 0110000710 | 614 | 43368468,00 | 43368468,00 | 43368468,00 | 130105404,00 | 70% детей в возрасте от 5 до 18 лет получат услуги дополнительного образования ежегодно в муниципальных учреждениях |
| 1.3.2 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0703 | 0110000711 | 614, 615, 625, 635, 816 | 27351344,00 | 27351344,00 | 27351344,00 | 82054032,00 |
| 1.3.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0703 | 0110075640 | 614624 | 34524600,00 | 34524600,00 | 34524600,00 | 103573800,00 |
| 1.3.4 | Улучшение и обновление материальной технической базы: спортивно-технической, научно-технической направленности | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0703 | 0110080180 | 614 | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 | 750000,00 | Создание безопасных и комфортных условий в ОУ |
| 1.3.5 | Увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0703 | 01100S5680 | 614 | 90000,00 |  |  | 90000,00 | Увеличение охвата детей дополнительным образованием |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  | 105584412,00 | 105494412,00 | 105494412,00 | 316573236,00 |  |
| Задача N 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей | | | | | | | | | | |  |
| 1.4.1 | Проведение II этапа (муниципальной) Всероссийской предметной олимпиады школьников, городской научно-практической конференции и Юниор-конференции, Спартакиады "Школьная спортивная лига", фестиваль "Весенняя капель", Бал выпускников, Церемония чествования Главой города юных талантов, форума достижений детей города, зимние сборы по подготовке команды для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0702 | 0110080190 | 244, 350 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 900000,00 | 83% школьников - участников мероприятий |
| Итого по задаче 4 |  |  |  |  |  |  | 300000,000 | 300000,000 | 300000,000 | 900000,00 |  |
| Задача N 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей | | | | | | | | | | |  |
| 1.5.1 | Интенсивные школы, спортивно-туристические походы, учебно-тренировочные, водные походы и т.д. | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0709 | 0110080210 | 611 | 378000,00 | 378000,00 | 378000,00 | 1134000,00 | Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях |
| 1.5.2 | Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Канска в ДОЛ "Огонек" | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0709 | 0110080480 | 611 | 4419965,00 | 4419965,00 | 4419965,00 | 13259895,00 | Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях |
| 1.5.3 | Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0709 | 0110076490 | 244, 321, 611, 621 | 24045600,00 | 24045600,00 | 24045600,00 | 72136800,00 | Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях, в лагерях с дневным пребыванием в ОУ |
| 1.5.4 | Частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0709 | 01100S3970 | 611 | 737600,00 | 737600,00 | 737600,00 | 2212800,00 | обеспечены выплаты 100% работникам данной категории |
| 1.5.5 | Организация палаточного лагеря на спортивно-туристической базе "Чайка" | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0709 | 0110080200 | 611 | 2107948,00 | 2107948,00 | 2107948,00 | 6323844,00 | Организован отдых и оздоровление в палаточном лагере на спортивно-туристической базе "Чайка" |
| 1.5.6 | Оздоровление детей за счет взносов родителей | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0709 | 0110080470 | 244 | 1772118,00 | 1772118,00 | 1772118,00 | 5316354,00 | Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях |
| 1.5.7 | Финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0709 | 01100S5530 | 612 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 600000,00 | Создание безопасных и комфортных условий в ОУ |
| Итого по задаче 5 | |  |  |  |  |  | 33661231,00 | 33661231,00 | 33661231,00 | 100983693,00 |  |
| Задача N 6. Обеспечить развитие профессиональной компетентности педагогов, создание дополнительных стимулов повышения имиджа педагогической профессии средствами событийных мероприятий и конкурсного движения | | | | | | | | | | |  |
| 1.6.1 | Муниципальный этап Всероссийского конкурса "Учитель года", Муниципальный конкурс проектов молодых специалистов "Молодые учителя - новой школе" | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0709 | 0110080230 | 350 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 600000,00 | Реализован план мероприятий, обеспечено привлечение не менее 17% педагогов до 30 лет |
| Итого по задаче 6 | |  |  |  |  |  | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 600000,00 |  |
| Задача N 7. Обеспечить психолого-педагогическую и социальную помощь детям, психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ | | | | | | | | | | |  |
| 1.7.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0703 | 0110000710 | 614 | 12425113,00 | 12425113,00 | 12425113,00 | 37275339,00 | Обеспечено сопровождение детей в ОВЗ |
| Итого по задаче 7 |  |  |  |  |  |  | 12425113,00 | 12425113,00 | 12425113,00 | 37275339,00 |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 2106851560,00 | 2068755360,00 | 2051198160,00 | 6226805080,00 |  |

Приложение N 6

к муниципальной программе

"Развитие образования"

ПОДПРОГРАММА 2

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы города Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма | "Развитие образования" |
| Исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации города Канска |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: создать условия для эффективного управления системой образования города Канска.  Задачи:  1. Организовать деятельность органа управления образованием и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленную на эффективное управление системой образования города Канска.  2. Обеспечить методическое, информационное и инженерно-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений города Канска, ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, организацию контроля за деятельностью муниципальных образовательных учреждений города Канска |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности | [Перечень](#P2444) и показатели результативности подпрограммы представлены в приложении N 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2027 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Подпрограмма финансируется за счет средств городского и краевого бюджетов.  Объем финансирования подпрограммы составит 299491737,00 руб., в том числе по годам реализации:  в 2025 году - 99830579,00 руб.;  в 2026 году - 99830579,00 руб.;  в 2027 году - 99830579,00 руб.  Из них: из средств краевого бюджета - 4813500,00 руб., в том числе:  в 2025 году - 16045000,00 руб.;  в 2026 году - 16045000,00 руб.;  в 2027 году - 16045000,00 руб.  из средств городского бюджета - 251356737,00 руб., в том числе:  в 2025 году - 83785579,00 руб.;  в 2026 году - 83785579,00 руб.;  в 2027 году - 83785579,00 руб. |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

[Перечень](#P2498) мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются Управление образования администрации города Канска и подведомственные ему муниципальные учреждения. Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется с учетом ответственности учреждений, оказывающих муниципальные услуги за реализацию направлений развития системы образования города Канска, обеспеченных финансированием в рамках мероприятия подпрограммы. Категории получателей услуги определяются Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494980) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и муниципальными правовыми актами.

Механизм выполнения поставленных в программе задач основывается на целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня финансово обеспеченных мероприятий, составляющих функциональное единство. Ответственность за реализацию мероприятий определяется муниципальными правовыми актами и нормативными документами Управления образования администрации города Канска. Организация подготовки и реализации мероприятий является ответственностью исполнителей подпрограммы и обеспечивается посредством включения мероприятий подпрограммы в планы работы исполнителей.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств городского бюджета осуществляет Управление образования администрации города Канска. [Перечень](#P2444) и показатели результативности подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Управление подпрограммой осуществляет Управление образования администрации города Канска, которое определяет результаты и проводит оценку реализации подпрограммы в целом, а также осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений по реализации ими мероприятий подпрограммы.

Управление образования администрации города Канска несет ответственность за реализацию подпрограммы и достижение конечных результатов.

Внутренний финансовый контроль за целевым использованием средств осуществляет Финансовое управление администрации города Канска, внешний финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная комиссия города Канска.

Контроль за ходом реализации подпрограммы 2 осуществляет Управление образования администрации города Канска.

Управление образования администрации города Канска направляет отчет о реализации подпрограммы 2 за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года в Финансовое управление администрации города Канска по формам согласно [приложениям N 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=212365&dst=101706) - [12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=212365&dst=101938), в отдел экономического развития администрации города Канска по [форме](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=212365&dst=101656) согласно приложению N 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ.

Годовой отчет представляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, одновременно в Финансовое управление администрации города Канска и в отдел экономического развития администрации города Канска.

Приложение N 1

к подпрограмме 2

"Обеспечение реализации

муниципальной программы

и прочие мероприятия

в области образования"

в рамках муниципальной программы

города Канска

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Ед. изм. | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель подпрограммы: создать условия для эффективного управления системой образования города Канска | | | | | | |
| 1.1 | Задача N 1. Организовать деятельность органа управления образованием и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленную на эффективное управление системой образования города Канска | | | | | | |
| 1.1.1 | Доля учреждений системы образования, программа развития которых, а также внутренняя и внешняя, в том числе независимая оценка качества деятельности которых обеспечивается с учетом задач и целевых показателей программы развития | % | Отчет о самообследовании ОО, данные оператора независимой оценки качества образовательной деятельности | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Задача N 2. Обеспечить методическое, информационное и инженерно-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений города Канска, ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, организацию контроля за деятельностью муниципальных образовательных учреждений города Канска | | | | | | |
| 1.2.1 | Доля подведомственных автономных и бюджетных образовательных учреждений в отношении которых в установленные сроки обеспечение формирование плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с позициями программы, обеспечен контроль за его исполнением и оценка его исполнения | % | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение N 2

к подпрограмме 2

"Обеспечение реализации

муниципальной программы

и прочие мероприятия

в области образования"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы, рублей | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | итого на очередной финансовый год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы: создать условия для эффективного управления системой образования города Канска | | | | | | | | | | | |
| Задача N 1. Организовать деятельность органа управления образованием и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленную на эффективное управление системой образования города Канска | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0709 | 0120000310 | 121, 122, 129, 244, 247 | 12828749,00 | 12828749,00 | 12828749,00 | 38486247,00 | Обеспечено управление отраслью в соответствии с нормативом |
| 2.1.2 | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0709 | 0120075520 | 121, 122, 129, 244 | 16045000,00 | 16045000,00 | 16045000,00 | 48135000,00 |
| Итого по задаче 1 | |  |  |  |  |  | 28873749,00 | 28873749,00 | 28873749,00 | 86621247,00 |  |
| Задача N 2. Обеспечить методическое, информационное и инженерно-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений города Канска, ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, организацию контроля за деятельностью муниципальных образовательных учреждений города Канска | | | | | | | | | | |  |
| 2.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Управление образования администрации города Канска | 906 | 0709 | 0120000710 | 111, 112, 119, 244 | 70956830,00 | 70956830,00 | 70956830,00 | 212870490,00 | Обеспечена деятельность подведомственных учреждений |
| Итого по задаче 2 | |  |  |  |  |  | 70956830,00 | 70956830,00 | 70956830,00 | 212870490,00 |  |
| Всего по подпрограмме | |  |  |  |  |  | 99830579,00 | 99830579,00 | 99830579,00 | 299491737,00 |  |