| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | № |  |

Об утверждении муниципальной программы Канского муниципального округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 30, 31, 33, 34 Закона Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», статьей 15 Закона Красноярского края от 15.05.2025 года № 9-3916 «Об изменении административного территориального устройства края и внесении изменений в отдельные Законы края», постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 №1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации», постановлением администрации г. Канска от 01.09.2025 №1123 «Об утверждении перечня муниципальных программ Канского муниципального округа планируемых к реализации с 2026 года», статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Канского муниципального округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Главному специалисту по информатизации администрации г. Канска опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения, заместителя главы города по экономике и финансам, заместителя главы города по социальной политике в пределах своей компетенции.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2026 года.

Глава города Канска                          				                     О.В. Витман

Приложение к постановлению

администрации г. Канска

от ________2025 № _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

## 1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

| Наименование муниципальной программы Канского муниципального округа | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы Канского муниципального округа | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16, 30, 31, 33, 34 Закона Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», статья 15 Закона Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3916 «Об изменении административного территориального устройства края и внесении изменений в отдельные Законы края», постановление администрации г. Канска от 01.09.2025 №1123 «Об утверждении перечня муниципальных программ Канского муниципального округа планируемых к реализации с 2026 года», постановление администрации г. Канска от 22.08.2013 №1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации», статьи 30, 35 Устава города Канска |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Канского муниципального округа | Отдел физической культуры и спорта администрации Канского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы Канского муниципального округа | Отдел молодежной политики администрации Канского муниципального округа |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Канского муниципального округа | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Подпрограмма 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику» Отдельные мероприятия: 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Канского муниципального округа». 2 «Сохранение и развитие этнокультурных традиций народов на территории Канского муниципального округа». |
| Цели муниципальной программы Канского муниципального округа | - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Канского муниципального округа систематически заниматься физической культурой и спортом, в том числе условий для физической реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, путем популяризации физической культуры и спорта; - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва; - создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии Канского муниципального округа; - повышение качества и эффективности управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики; - содействие формированию условий, способствующих развитию гражданских инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
| Задачи муниципальной программы Канского муниципального округа | 1. Обеспечение развития массовой физической культуры, в том числе адаптивной физической культуры. 2. Обеспечение условий для реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки и дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных спортивных учреждениях. 3.Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Канского муниципального округа. 4. Создание условий для обеспечения участия социально ориентированных общественных организаций в решении социально значимых вопросов. 5. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами, в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 6. Сохранение и развитие этнокультурных традиций народов на территории Канского муниципального округа. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Канского муниципального округа | Сроки реализации: 2026 - 2028 годы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы Канского муниципального округа с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Канского муниципального округа | Представлен в приложении к паспорту муниципальной программы Канского муниципального округа |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Канского муниципального округа, в том числе по годам реализации программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет – 900 349 871,13 руб., в том числе по годам: 2026 год - 244 958 753,00 руб.; 2027 год – 278 400 372,94 руб.; 2028 год – 376 990 745,19 руб. Из них: из средств краевого бюджета – 211 927 100,00 руб., в том числе по годам: 2026 год - 3 975 700,00 руб.; 2027 год – 53 975 700,00 руб.; 2028 год – 153 975 700,00 руб. из средств местного бюджета – 688 422 771,13 руб., в том числе по годам: 2026 год – 240 983 053,00 руб.; 2027 год – 224 424 672,94 руб.; 2028 год – 223 015 045,19 руб. |

Приложение к паспорту

муниципальной программы

Канского муниципального округа

«Развитие физической

культуры, спорта и молодежной политики»

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

| Цели, целевые показатели муниципальной программы Канского муниципального округа | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы Канского муниципального округа |  | Годы реализации муниципальной программы Канского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  |  |  | годы до конца реализации муниципальной программы Канского муниципального округа в пятилетнем интервале 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| Цели: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Канского муниципального округа систематически заниматься физической культурой и спортом, в том числе условий для физической реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, путем популяризации физической культуры и спорта. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения Канского муниципального округа | % |  | 65,30 | 65,30 |  |  |  | 65,30 |  |  | 65,30 |  | 70% |  |  |
| Численность граждан, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях | чел. |  | 1276 | 1276 |  |  |  | 1370 |  |  | 1370 |  | 1400 |  |  |
| Цель: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии Канского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Канском муниципальном округе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов | % |  | 37,5 |  | 37,5 |  |  | 38 |  |  | 38,5 |  | 39,5 |  |  |
| Цель: повышение качества и эффективности управления в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременность разработки нормативно-правовых актов, договоров и соглашений, формирующих расходные обязательства | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| Цель: содействие формированию условий, способствующих развитию гражданских инициатив, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, вовлеченных в решение социальных проблем жителей Канского округа, от общего количества населения Канского округа | % |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  | 28 |  |